## FASEADO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | ImpPres | Rango | Prioridad | Complejidad | Fase I | Fase II | Fase III
01 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL | 113321.5 |  |  |  | 68876.5 | 44445 | 0
E01 | Partida | Ud. | Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico | 20700 | 4 | Alta | Elevada | 20700
E02 | Partida | m2 | Aislamiento de medianería Ficticia (nº20) | 7415 | 3 | Alta | Media | 7415
E03 | Partida | m2 | Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior | 40761.5 | 5 | Alta | Muy Elevada | 40761.5
E04 | Partida | Ud | Instalación Solar Térmica para ACS | 14520 | 4 | Alta | Media |  | 14520
E05 | Partida | Ud. | Mejora de estanquidad de las ventanas | 9000 | 3 | Alta | Poca |  | 9000
E06 | Partida | Ud | Sustitución de vidrios por otros más aislantes | 13500 | 4 | Alta | Media |  | 13500
E07 | Partida | m2 | Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta | 7425 | 3 | Alta | Elevada |  | 7425
02 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL | 13151.52 |  |  |  | 0 | 13151.52 | 0
E08 | Partida | Ud. | Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot | 2871 | 4 | Alta | Mínima |  | 2871
E09 | Partida | Ud. | Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot | 10280.52 | 4 | Alta | Mínima |  | 10280.52
03 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD | 38560 |  |  |  | 4060 | 9500 | 25000
SUA01 | Partida | Pa. | Señalizar Vidrios Puerta Patio | 360 | 1 | Alta | Ninguna | 360
SUA02 | Partida | Ud. | Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación | 500 | 1 | Media | Mínima |  | 500
SUA03 | Partida | Ud. | Dotación Luminarias de Emergencia | 800 | 2 | Alta | Poca | 800
SUA04 | Partida | Ud. | Sistema de Protección contra el Rayo | 7000 | 3 | Alta | Elevada |  | 7000
SUA05 | Partida | Pa. | Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje | 1600 | 3 | Alta | Poca | 1600
SUA06 | Partida | Pa. | Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera | 600 | 2 | Alta | Poca | 600
SUA07 | Partida | Pa. | Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior | 700 | 2 | Alta | Poca | 700
SUA08 | Partida | Pa. | Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible" | 25000 | 5 | Media | Muy Elevada |  |  | 25000
SUA09 | Partida | Pa. | Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores | 2000 | 3 | Media | Poca |  | 2000
04 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS | 16860 |  |  |  | 1800 | 0 | 8250
SI01 | Partida | Ud. | Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico | 7350 | 3 | Baja | Poca |  |  | 7350
SI02 | Partida | Ud. | Señalización Evacuación. Mejora | 400 | 1 | Baja | Poca |  |  | 400
SI03 | Partida | Pa. | Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida | 500 | 1 | Baja | Poca |  |  | 500
SI04 | Partida | Pa. | Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi | 1800 | 3 | Alta | Poca | 1800
SI05 | Partida | Ud. | Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos | 1200 | 3 | Media | Media
SI06 | Partida | m2. | Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera | 1110 | 3 | Media | Media
SI07 | Partida | Pa. | Dotación de Sistema de Detección y Alarma | 2500 | 3 | Media | Media
SI08 | Partida | Pa. | Pintura intumescente EI30 en correas | 2000 | 2 | Alta | Mínima
05 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD | 23602 |  |  |  | 16750 | 6252 | 600
SA01 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas | 5100 | 3 | Alta | Poca | 5100
SA02 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje | 300 | 1 | Media | Poca |  | 300
SA03 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera | 600 | 1 | Baja | Poca |  |  | 600
SA04 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera | 950 | 1 | Alta | Media | 950
SA05 | Partida | m2. | Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos. | 5952 | 3 | Media | Elevada |  | 5952
SA06 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Cocina | 2975 | 3 | Alta | Media | 2975
SA07 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños | 2805 | 3 | Alta | Media | 2805
SA08 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha | 3230 | 3 | Alta | Media | 3230
SA09 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas | 850 | 3 | Alta | Media | 850
SA10 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos | 340 | 3 | Alta | Media | 340
SA11 | Partida | Ud. | Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio | 500 | 1 | Media | Poca | 500
06 | Capítulo |  | MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 2500
R01 | Partida | Pa. | Estudio-Auditoría Acústica | 2500 | 3 | Baja | Poca |  |  | 2500
07 | Capítulo |  | MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO | 6300 |  |  |  | 6300 | 0 | 0
M01 | Partida | Ud. | Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA | 2000 | 3 | Alta | Media | 2000
M02 | Partida | Pa. | Atención a condición desfavorable inspección Ascensor | 4000 | 3 | Alta | Alta | 4000
M03 | Partida | Ud. | Protección de la instalación de TDT en Planta casetón | 300 | 1 | Alta | Baja | 300
|  |  | LEEXCOAATMSOM | 214295.02 |  |  |  | 97786.5 | 73348.52 | 36350
[8 empty] | 45.63% | 34.23% | 16.96%

## LEYENDA
CAPÍTULO | NOMBRE | DOC. BÁSICO DE REFERENCIA | FORMATO CÓDIGO PARTIDA | CRITERIO NOMENCLATURA
01 | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL | HE | E(xx) | E (Energía)
02 | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL | HE | E(xx) | E (Energía)
03 | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD | SUA | SUA(xx) | SUA (Seguridad y Accesibilidad)
04 | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS | SI | SI(xx) | SI (Seguridad Incendios)
05 | MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD | SA | SA(xx) | SA (Salubridad)
06 | MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | R | R(xx) | R (Ruido)
07 | MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO | M | M(xx) | M (Mantenimiento)
(xx) es número ordinal de partida. No confundir con apatado del Documento Básico correspondiente.